PREGUNTA QUE PRESENTA MARÍA DOLORES RUIZ ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘MONASTERIO DE SAN GINÉS DE LA JARA’

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, de 4 de junio de 2021, se acordó requerir a la sociedad Hansa Urbana SA para que procediera, en un plazo improrrogable de diez días, a reanudar las obras de restauración de Monasterio de San Ginés de la Jara. Contra este acuerdo, la empresa solicitó medidas cautelares, que fueron desestimadas por auto en el juzgado de primera instancia.

Recordemos que la mercantil abandonó las obras en septiembre de 2018, con claro incumplimiento de la Sentencia 141/2016 del TSJ y contando con la pasividad del Gobierno municipal ya que éste, lejos de actuar, reabre la vía administrativa sobre la rehabilitación del monasterio. En julio de 2021 se desestima el recurso de reposición y la suspensión del mencionado acuerdo de junio de 2021.

Del plazo de 10 días improrrogable llegamos al 20 de enero de 2022, fecha en la que la empresa presenta un escrito en el que manifiesta que, en cumplimiento del citado requerimiento, iba a proceder a reanudar las obras de restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara.

Ante la inconcreción temporal de esta intención se le requirió desde el Servicio de Urbanismo a fin de especificar el momento de este comienzo. En respuesta, la empresa comunicó que estaba tramitando la documentación para la reapertura del centro del trabajo a fin de retomar las obras, añadiendo que “previsiblemente será posible en la última semana del mes de abril”.

Amén del principio de proporcionalidad que ha de regir la actuación administrativa y dado que Hansa Urbana incumple con creces el plazo dado por la Junta de Gobierno Local de 2012 y, en meses ya, la de 2021, la concejal que suscribe formula la siguiente:

PREGUNTA
Tras el acuerdo de la actual Junta de Gobierno Local, ¿ha dejado de tener validez el tomado por la Junta de Gobierno Local del año 2012 que afectaba al edificio principal del Monasterio de San Ginés de la Jara, sirviendo cualquier actuación de urgencia u otras que requieran nuevas licencias, proyectos y la aprobación del organismo regional para evitar la vía de apremio?
En Cartagena, a 20 de mayo de 2022

Fdo. José López Martínez	Fdo. María Dolores Ruiz Álvarez
Concejal-Portavoz Grupo Municipal MC Concejal Grupo Municipal MC
A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA